2025~2026년 OK학당 스마트러닝 교육 위탁운영 사업

제 안 서

(테스트용 샘플 문서 — 실제 업체 아님)

| 제출업체 | 주식회사 OK에듀테크 |
| --- | --- |
| 대표자 | 김테스트 |
| 설립연도 | 2014년 (사업 경력 11년) |
| 제출일자 | 2026년 7월 15일 |
| 연락처 | 02-1234-5678 / contact@okedutech-test.example |

# Ⅰ. 일반부문

## 1. 경영현황 및 재무안정성

당사는 2014년 설립 이후 11년간 위탁교육 및 이러닝 플랫폼 운영 사업을 영위해 온 중견 에듀테크 기업입니다. 최근 3개년 매출은 2023년 128억원, 2024년 145억원, 2025년(추정) 168억원으로 매년 평균 14.5%의 안정적 성장을 이어가고 있으며, 부채비율은 2025년 기준 62%로 업계 평균(약 95%) 대비 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

자기자본비율은 58%이며, 최근 3년간 영업이익률은 각각 8.2%, 9.1%, 9.6%로 지속적인 개선 추세를 보이고 있습니다. 신용평가등급은 BBB+ (한국기업데이터, 2025년 평가)를 보유하고 있어 장기 위탁계약 이행에 필요한 재무 안정성을 확보하고 있습니다.

## 2. 사업수행실적 (순수 위탁교육 실적)

당사는 최근 5년간 총 14건의 대기업·공공기관 위탁교육 운영 실적을 보유하고 있으며, 이 중 순수 위탁교육(콘텐츠 제공 + 플랫폼 운영 + 학습관리 통합형) 실적은 9건입니다. 대표 실적은 다음과 같습니다.

- 2022~2024년 A금융지주 임직원 온라인교육 위탁운영 (연간 수강인원 약 2,200명)

- 2021~2023년 B공사 신입/재직자 직무교육 위탁운영 (연간 수강인원 약 1,500명)

- 2023~현재 C그룹 해외법인(베트남·인도네시아) 대상 다국어 교육 플랫폼 운영 (연간 수강인원 약 900명)

위 실적을 통해 금융·공공 분야 위탁교육 운영에 필요한 콘텐츠 수급, 다국어 지원, 학습관리 프로세스 전반에 대한 노하우를 축적하였습니다.

## 3. 전담인력 배치계획 (PM/R&R)

본 사업 전담 조직은 PM 1명, 콘텐츠 운영 2명, 시스템 운영 2명, 학습지원(CS) 3명 등 총 8명으로 구성하여 전담 배치합니다. PM은 위탁교육 운영 경력 9년의 책임급 인력이 배정되며, 학습지원팀은 콜센터 상시 운영 경력을 보유한 인원으로 구성됩니다.

| PM (1명) | 위탁교육 운영 경력 9년, 금융권 프로젝트 3건 수행 |
| --- | --- |
| 콘텐츠 운영 (2명) | 콘텐츠 기획·수급·품질관리 담당 |
| 시스템 운영 (2명) | 플랫폼 인프라 및 보안 담당 |
| 학습지원/CS (3명) | 콜센터·VOC 대응 전담 |

# Ⅱ. 콘텐츠부문

## 4. 보유 콘텐츠 양·다양성

당사는 자체 및 제휴 콘텐츠를 포함해 총 3,400여 개 강좌를 보유하고 있으며, 직무역량(1,450개), 리더십(520개), 어학(680개), 법정필수교육(180개), 교양·인문(570개) 등 5대 카테고리로 균형 있게 구성되어 있습니다. 매년 약 300개 신규 강좌를 추가 개발 또는 수급하고 있습니다.

## 5. 콘텐츠 최신성 및 업데이트 주기

전체 콘텐츠의 62%가 최근 2년 이내 제작된 콘텐츠이며, 법정필수교육(성희롱예방, 개인정보보호, 산업안전 등)은 법령 개정 시점 기준 평균 3주 이내에 개정 콘텐츠로 교체하는 프로세스를 운영하고 있습니다. 분기별 콘텐츠 만족도 조사를 통해 하위 10% 콘텐츠는 개편 또는 폐지합니다.

## 6. 생성형 AI·데이터 리터러시 등 신기술 콘텐츠

2024년부터 생성형 AI 활용 강좌 24개(프롬프트 엔지니어링, 업무자동화, 사내 데이터 분석 활용 등)를 자체 개발하여 서비스 중이며, 2026년까지 데이터 리터러시 전문 트랙(입문~심화 12개 강좌)을 추가 개발할 계획입니다. 또한 AI 기반 학습 추천 엔진을 자체 구축하여 학습자별 맞춤 커리큘럼을 제공하고 있습니다.

## 7. 자체 제작 콘텐츠 무상 탑재 및 운영 지원

계약기간 중 당사가 자체 제작한 신규 콘텐츠(연 30개 내외)는 별도 비용 없이 플랫폼에 무상 탑재하며, 발주기관 요청 시 사내 특화 콘텐츠(사내 정책, 조직문화 교육 등) 제작을 연 2건까지 무상으로 지원합니다.

# Ⅲ. 운영부문

## 8. 운영전략 및 추진계획의 타당성

사업 착수 후 1개월간 시스템 이관 및 콘텐츠 세팅을 완료하고, 2개월차부터 정상 서비스를 개시하는 단계별 추진계획을 수립하였습니다. 착수-안정화-고도화의 3단계 운영 로드맵을 통해 리스크를 최소화하고 학습자 이탈을 방지합니다.

## 9. 학습독려 및 참여활성화 방안

월별 학습률 미달 대상자에게 자동 알림(이메일·문자)을 발송하며, 분기별 우수 학습자 포상 프로그램을 운영합니다. 게이미피케이션 요소(뱃지, 랭킹, 포인트)를 도입해 완주율을 기존 대비 15%p 향상시킨 실적을 보유하고 있습니다.

## 10. 학습자 관리 체계 (콜센터, VOC 대응)

콜센터는 평일 09:00~18:00 상시 운영하며, 전화·카카오톡·이메일 3개 채널을 통한 VOC 접수 체계를 갖추고 있습니다. VOC 평균 응답시간은 접수 후 4시간 이내, 처리완료는 영업일 기준 2일 이내를 목표로 관리하며 월별 처리 현황을 발주기관에 보고합니다.

## 11. 교육결과 보고 및 사후관리 체계

월간 학습현황 리포트(수강률, 이수율, 만족도)와 분기별 종합 결과보고서를 제공하며, 연간 교육효과성 분석 보고서를 통해 차년도 운영 개선안을 제안합니다. 모든 리포트는 대시보드 형태로 실시간 열람이 가능합니다.

## 12. 부가서비스 (부정수강 모니터링, 맞춤 추천 등)

자동 부정수강 탐지 시스템을 통해 비정상 학습 패턴(단시간 완강, 배속 이상 재생 등)을 실시간 탐지하여 관리자에게 알림을 제공합니다. 또한 개인별 학습이력 기반 맞춤 콘텐츠 추천, 부서별 필요역량 진단 서비스를 부가로 제공합니다.

# Ⅳ. 시스템부문

## 13. 웹/모바일 학습 플랫폼 사용 편의성

반응형 웹과 iOS/Android 전용 앱을 함께 제공하며, 3단계 이내 클릭으로 원하는 강좌에 접근 가능한 UI/UX를 적용하였습니다. 최근 사용자 만족도 조사에서 편의성 항목 4.4/5.0점을 기록하였습니다.

## 14. 해외법인 접속 지원 등 안정성

인도네시아, 캄보디아 등 동남아 지역에 CDN 엣지 서버를 구축하여 해외 접속 시에도 국내와 동등한 수준의 로딩속도(평균 1.8초 이내)를 지원합니다. 최근 1년간 서비스 가용률은 99.95%를 기록하였습니다.

## 15. 정보보안 대책 (개인정보보호, DB보안)

ISMS-P 인증을 보유하고 있으며, 개인정보는 암호화 저장 및 접근권한 최소화 원칙을 적용합니다. DB는 이중화 구성 및 정기 취약점 점검(분기 1회)을 실시하며, 개인정보 처리 전 과정에 대한 접근 로그를 6개월간 보관·감사합니다.

## 16. 장애대응 및 유지보수 체계

24시간 시스템 모니터링 체계를 구축하고 있으며, 장애 발생 시 1차 대응 30분 이내, 복구 목표시간(RTO) 4시간 이내를 SLA로 보장합니다. 최근 1년간 중대 장애(서비스 전면 중단) 발생 건수는 0건입니다.

※ 본 문서는 AI 평가 에이전트 파이프라인 테스트를 위해 생성된 가상의 샘플 제안서이며, 실존하지 않는 업체·수치를 포함합니다.